## Feuil1
PPE SIO2 2019-2020 : Développement de l'application TraceGPS
Membres de l'équipe (modifiez les noms et choisir une couleur par membre) :
Verdier Valentin
Theard Arthur
Sudja Adrien CP
Liste des tâches
Modèle PHP et classe DAO | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Méthodes de la classe DAO
Dévelopement et test méthode __construct |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode __destruct |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getNiveauConnexion |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode existePseudoUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode creerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode modifierMdpUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode envoyerMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode supprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode existeAdrMailUtilisateur | X
Dévelopement et test méthode getLesUtilisateursAutorisant | X
Dévelopement et test méthode getLesUtilisateursAutorises | X
Dévelopement et test méthode autoriseAConsulter | X
Dévelopement et test méthode creerUneAutorisation | X
Dévelopement et test méthode supprimerUneAutorisation | X
Dévelopement et test méthode getLesPointsDeTrace | X
Dévelopement et test méthode creerUnPointDeTrace | X
Dévelopement et test méthode getUneTrace | X
Dévelopement et test méthode getToutesLesTraces | X
Dévelopement et test méthode getLesTraces | X
Dévelopement et test méthode getLesTracesAutorisees | X
Dévelopement et test méthode creerUneTrace | X
Dévelopement et test méthode supprimerUneTrace | X
Dévelopement et test méthode terminerUneTRace | X
API web | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Services web
Connecter |  |  | X | dP | [5 empty] | X
GetTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
CreerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
ChangerDeMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
SupprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
ValiderDemandeAutorisation |  |  | X | dP | [5 empty] | X
DemanderMdp | X
GetLesUtilisateursQueJautorise | X
GetLesUtilisateursQuiMautorisent | X
DemanderUneAutorisation | X
RetirerUneAutorisation | X
EnvoyerPosition | X
GetUnParcoursEtSesPoints | X
GetLesParcoursDunUtilisateur | X
SupprimerUnParcours | X
DemarrerEnregistrementParcours | X
ArreterEnregistrementParcours | X
API Java | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Méthodes de la classe PasserelleServicesWebXML
connecter |  |  | X | dP | [5 empty] | X
getTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
creerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
changerDeMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
supprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
demanderMdp | X
getLesUtilisateursQueJautorise | X
getLesUtilisateursQuiMautorisent | X
demanderUneAutorisation | X
retirerUneAutorisation | X
envoyerPosition | X
getUnParcoursEtSesPoints | X
getLesParcoursDunUtilisateur | X
supprimerUnParcours | X
demarrerEnregistrementParcours | X
arreterEnregistrementParcours | X